## Hoja 1
Actividad | Actividades específicas | Fecha límite | Tiempo estimado (min) | Responsable
Establecer objetos, personajes y escenarios | Establecer personaje principal, su apariencia y movimientos permitidos | 2017-02-19 | 10 | Ramón
| Establecer personajes enemigos, su apariencia y movimientos permitidos | 2017-02-19 | 10 | Andrés
| Enlistar armas disponibles, su apariencia y grado de daño | 2017-02-20 | 10 | Ramón
| Detallar la apariencia del escenario de juego | 2017-02-20 | 10 | Andrés
Establecer reglas del juego | Determinar objetivo principal | 2017-02-21 | 5 | Andrés
| Determinar condiciones con las que pierde el usuario | 2017-02-21 | 10 | Ramón
| Determinar controles disponibles para que el usuario controle al personaje principal | 2017-02-22 | 10 | Andrés
| Determinar el daño de las armas y la manera de obtener nuevas armas | 2017-02-22 | 10 | Ramón
Definir sonidos y mecánica del juego | Determinar sonido(música) para el menú principal | 2017-02-24 | 5 | Andrés
| Determinar sonido(música) para la pantalla de juego | 2017-02-24 | 5 | Ramón
| Determinar sonido de las armas (lanzamiento e impacto) | 2017-02-24 | 5 | Ramón
Diagrama de estados | Evaluar estados del sistema | 2017-02-28 | 20 | Ramón
| Realizar diagrama de estados | 2017-02-28 | 40 | Andrés
Modelar escenarios y casos de uso | Identificar requisitos funcionales del sistema | 2017-03-01 | 40 | Andrés
| Realizar casos de uso, partiendo de los requisitos funcionales | 2017-03-02 | 20 | Ramón
Modelar clases | Identificar objetos | 2017-03-04 | 10 | Andrés
| Identificar interacción entre objetos | 2017-03-04 | 20 | Ramón
| Identificar metodos y parametros | 2017-03-04 | 15 | Andrés
| Realizar diagrama de clases | 2017-03-05 | 20 | Ramón
Investigación general (acciones, movimientos, etc) | Investigar implementación de física | 2017-03-17 | 60 | Ramón
| Investigar implementación y uso de sprites | 2017-03-18 | 60 | Ramón
| Investigar interacción e implementación de código con el usuario | 2017-03-19 | 180 | Andrés
Hacer pseudocódigo | Identificar variables de instancia de los objetos | 2017-03-24 | 30 | Andrés
| Usar el diagrama de clases para identificar relaciones | 2017-03-25 | 30 | Ramón
| Desarrollar pseudo codigo de los métodos | 2017-03-26 | 120 | Andrés
| Modelar prototipo de interfaz de usuario y grafica | 2017-03-27 | 40 | Ramón
Recolectar ilustraciones y sonidos necesarios | Recolectar y verificar permisos de imagenes | 2017-03-29 | 40 | Andrés
| Recolectar y verificar permisos de cinemáticas | 2017-03-30 | 40 | Ramón
| Recolectar y verificar permisos de sonidos | 2017-03-31 | 40 | Ramón
| Recolectar y verificar permisos de música | 2017-04-01 | 40 | Ramón
Código | Implementar el pseudocodigo hecho previamente | 2017-04-14 | 420 | Andrés
Pruebas | Realizar pruebas de campo | 2017-04-28 | 720 | Ramón
Riesgo | Probabilidad | Impacto | ¿Cómo prevenir? | ¿Qué hacer en caso de que suceda?
Alguno de los dos integrantes del equipo puede enfermarse gravemente las últimas semans de clase | .2 | 9 | -Comiendo sano estas ultimas semanas de clase -Durmiendo por lo menos 7 horas diarias -No exponernos a fuertes cambios de temperatura | -La persona enferma deberá hacer todo lo posible por seguir aportando al proyecto, de lo contrario el otro integrante del equipo tendrá que trabajar por lo menos 8 horas a la semana en el proyecto para poder terminarlo con tiempo. El estudiante "sano" tendrá que asistir también a asesorías con el Profesor para resolver dudas y tener retroalimentación
Los avances del proyecto, es decir, el código, podría perderse en caso de que por accidente se borre de las computadoras o alguna de ellas se pierda | .1 | 10 | -Manteniendo el código en la nube y en ambas computadoras | -No existe otra alternativa mas que empezar desde cero pero dependiendo los tiempos, posiblemente se tenga que disminuir la complejidad del juego
La última versión funcional podría perderse mientras se hacen modificaciones al código | .7 | 3 | -Manteniendo backups de los avances hasta la última versión funcional | -Regresar a la última versión guardada
Podrían surgir otros proyectos finales en otras materias que consuman gran parte de nuestro tiempo | .5 | 6 | -Avanzar el proyecto durante semana santa y en la semana posterior para evitar que se empalmen otros proyectos importantes | -Dividir semanalmente el tiempo que se invierte tanto en el desarollo de este videojuego como en los demas proyectos y apegarse a los horarios establecidos.
Puede suceder que el tiempo que se tiene planteado invertir en el proyecto no sea suficiente y la última semana o los últimos días aún quede mucho por hacer | .7 | 9 | -Estableciendo horarios semanales y avances que debemos cumplir con fecha límite. Buscando retroalimentación del Profesor. | -Establecer nuevamente horarios de trabajo pero con una duración mayor y seguir consultando al Profesor si surgen dudas. Trabajar horas extra a las que se tenían previamente planteadas