## Sheet1
Fecha | Hora inicio | Hora fin | Actividad | Tiempo plan | Tiempo real
12-Abril-17 | 14:21 | 15:18 | Diagrama de Clases | 60 | 57
13-Abril-17 | 11:36 | 12:42 | Diagrama de Secuencia | 60 | 66
15-Abril-17 | 10:17 | 11:19 | Diagrama de Estados | 50 | 52
17-Abril-17 | 7:37 | 8:30 | Diagrama de Clases | 60 | 53
27-Abril-17 | 13:02 | 14:28 | Implementar Estados | 90 | 86
28-Abril-17 | 17:41 | 20:09 | Implementar Factories | 120 | 148
30-Abril-17 | 13:21 | 17:11 | Crear imagenes/menus en Photoshop | 120 | 230
30-Abri-17 | 19:13 | 21:34 | Implementar Colisiones | 120 | 169
01-Mayo-17 | 11:26 | 14:02 | Implementar Colisiones | 120 | 156
01-Mayo-17 | 19:17 | 21:50 | Implementar Sprites | 120 | 153
02-Mayo-17 | 14:18 | 15:55 | Modificar Archivos de Photoshop | 90 | 97
02-Mayo-17 | 19:47 | 20:32 | Buscar Sondios | 60 | 94
02-Mayo-17 | 20:19 | 22:01 | Juntar avances de código individuales | 90 | 102
03-Mayo-17 | 11:10 | 11:46 | Incorporar menus del juego | 40 | 36
03-Mayo-17 | 13:34 | 15:09 | Juntar avances de código individuales | 120 | 95
03-Mayo-17 | 18:00 | 20:16 | Incorporar detalles como Sprites y código | 120 | 136
03-Mayo-17 | 18:00 | 20:32 | Leer, entender e incorporar Sonidos | 80 | 152